IH734 Proyecto II

Unidad 2:

## Actividad integradora 2. El backlog y el spring Schedule del proyecto

## Profesora: Deisy Acosta

## Alumno: Jaime Uribe Vázquez

Formato para el backlog

Product backlog: Donantes de sangre con fenotipo extendido

Elaborado por: Jaime Uribe Vázquez

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Esfuerzo (puntos de historia) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como administrador, quiero registrar un donante para incorporar su información al sistema. | Registro donante | Realizado* | 5 | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad básica del sistema |
| HU-02 | Como administrador, quiero asignar un ID alfanumérico único a cada donante para identificarlo dentro del sistema. | ID único | Realizado* | 3 | Sprint 1 | Alta | ID único; no impide registrar a la misma persona dos veces. |
| HU-03 | Como administrador, quiero registrar el grupo ABO y RhD del donante para conocer su clasificación sanguínea básica | ABO/RhD | Realizado* | 3 | Sprint 1 | Alta | Información indispensable |
| HU-04 | Como administrador, quiero registrar el fenotipo Rh (C, c, E, e) del donante para conocer su perfil antigénico Rh. | Fenotipo Rh | Realizado* | 3 | Sprint 1 | Alta | Perfil Rh extendido |
| HU-13 | Como administrador, quiero iniciar sesión para acceder de manera controlada a las funciones administrativas. | Inicio de sesión | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Autenticación, autorización y persistencia en servidor. |
| HU-05 | Como administrador, quiero registrar el fenotipo Kell (K, k) del donante para identificar su perfil antigénico Kell. | Fenotipo Kell | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Sistema Kell |
| HU-06 | Como administrador, quiero registrar los fenotipos Duffy (Fyᵃ, Fyᵇ) para complementar el perfil eritrocitario del donante. | Fenotipo Duffy | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Sistema Duffy |
| HU-07 | Como administrador, quiero registrar los fenotipos Kidd (Jkᵃ, Jkᵇ) para complementar el perfil eritrocitario del donante. | Fenotipo Kidd | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Sistemas Kidd |
| HU-08 | Como administrador, quiero registrar los fenotipos MNS (M, N, S, s) para complementar la identificación de fenotipos poco frecuentes. | Fenotipo MNS | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Sistemas MNS |
| HU-09 | Como administrador, quiero registrar los fenotipos Diego (Diᵃ, Diᵇ) para complementar la identificación de fenotipos poco frecuentes. | Fenotipo Diego | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Sistemas Diego |
| HU-10 | Como usuario autorizado, quiero buscar donantes por características de su fenotipo para localizar fenotipos raros o compatibles. | Buscar fenotipo | Planificado | 8 | Sprint 3 | Alta | Alto valor para el usuario |
| HU-11 | Como usuario autorizado, quiero consultar el fenotipo completo de un donante para conocer los antígenos registrados. | Consultar fenotipo | Planificado | 5 | Sprint 3 | Alta | Presentar información completa |
| HU-14 | Como usuario autorizado, quiero identificar y consultar donantes con fenotipo eritrocitario extendido para facilitar su localización cuando se requiera una selección sanguínea específica. | Consulta de fenotipo extendido | Planificado | 8 | Sprint 3 | Alta | Objetivo principal del proyecto |
| HU-12 | Como administrador, quiero actualizar los datos de un donante para mantener su información vigente. | Actualizar donante | Planificado | 5 | Sprint 3 | Media | Mantenimiento de registros |
| HU-15 | Como administrador, quiero visualizar una lista de donantes registrados para administrar los registros disponibles. | Lista donantes | Planificado | 5 | Sprint 3 | Media | Facilita la administración |

Donantes de sangre con fenotipo extendido (Jaime Uribe Vázquez)

Materia Proyecto II

Profesora: Deisy Acosta

Referencias: Deemer, P., Benefield, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). The Scrum primer: A lightweight guide to the theory and practice of Scrum (Version 2.0). Scrum Primer 2.0

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Guía Scrum 2020

Alcance y calendario del proyecto

Plan académico de nueve semanas del 18 de septiembre al 19 de noviembre de 2026. Tres sprints de tres semanas; cinco horas por jornada, de lunes a viernes. Las fechas ordenan la planificación y no acreditan ejecución histórica.

Modalidad individual. Responsable: Jaime Uribe Vázquez. El Sprint 1 corresponde al prototipo local previamente reportado; los sprints 2 y 3 son trabajo planificado.

Proyecto nuevo elegido en Proyecto II: Donantes de sangre con fenotipo extendido. Objetivo: registrar e identificar donantes y capturar, buscar, consultar y actualizar sus perfiles antigénicos con acceso controlado. Se conservan los 15 identificadores y los 75 puntos originales.

Sprint 1: 18/09/2026 al 08/10/2026. HU-01, HU-02, HU-03, HU-04. 14 puntos; 33 horas estimadas de tareas.

Sprint 2: 09/10/2026 al 29/10/2026. HU-13, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09. 30 puntos; 56 horas estimadas de tareas.

Sprint 3: 30/10/2026 al 19/11/2026. HU-10, HU-11, HU-14, HU-12, HU-15. 31 puntos; 54 horas estimadas de tareas.

Cada sprint dispone de 75 horas: tareas, 8.75 horas de eventos y margen para ajustes. Eventos: Planning 2 h el primer día; seguimiento individual de 15 minutos por jornada; Review 1.5 h y Retrospective 1.5 h el último día. Estas duraciones son una propuesta de organización individual.

HU-13 se adelanta al Sprint 2 para habilitar el acceso antes de las consultas. HU-12 pasa al Sprint 3 para atender primero historias de prioridad alta. HU-10 desarrolla filtros; HU-11 presenta la ficha por ID; HU-14 integra búsqueda y consulta del perfil extendido.

*Realizado se refiere al prototipo React/JavaScript con localStorage, según el avance reportado. No acredita persistencia ni seguridad en servidor. Los puntos expresan esfuerzo relativo; las horas son estimaciones, no tiempos reales medidos. Se trabajará con datos ficticios. El sistema no determina compatibilidad transfusional ni sustituye pruebas clínicas.

Requisitos e historias: registro e identificación HU-01 y HU-02; clasificación y antígenos HU-03 a HU-09; acceso HU-13; búsqueda y consulta HU-10, HU-11 y HU-14; actualización y listado HU-12 y HU-15.