IH734 Proyecto II

Unidad 2:

## Actividad integradora 2. El backlog y el spring Schedule del proyecto

## Profesora: Deisy Acosta

## Alumno: Jaime Uribe Vázquez

Formato Sprint: Donantes de sangre con fenotipo extendido (Jaime Uribe Vázquez)

Planificación de los tres sprints del proyecto Donantes de sangre con fenotipo extendido.

Duración total: nueve semanas, del 18/09/2026 al 19/11/2026. Cada sprint dura tres semanas. Las columnas Día 1 a Día 5 se conservan: cada celda indica semana, fecha y horas previstas. No representan horas reales.

Plan académico de nueve semanas del 18 de septiembre al 19 de noviembre de 2026. Tres sprints de tres semanas; cinco horas por jornada, de lunes a viernes. Las fechas ordenan la planificación y no acreditan ejecución histórica.

Modalidad individual. Responsable: Jaime Uribe Vázquez. El Sprint 1 corresponde al prototipo local previamente reportado; los sprints 2 y 3 son trabajo planificado.

Sprint 1 del 18/09/2026 al 08/10/2026

Objetivo: registrar donantes, asignar ID y capturar ABO/RhD y Rh en el prototipo local.

S1, S2 y S3 dentro de las celdas significan semana 1, 2 y 3 de este sprint. Día 1 a Día 5 son las cinco jornadas consecutivas de cada semana del sprint (viernes, lunes, martes, miércoles y jueves). Las fechas son la referencia exacta.

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint (prevista) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 Registro donante | 5 | Jaime UV | Realizado* | 9 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-01 T1. Diseñar formulario | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | S1 18/09: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-01 T2. Definir campos obligatorios | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | S1 18/09: 0.75 h | S1 21/09: 1.25 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-01 T3. Programar captura y localStorage | — | Jaime UV | Realizado* | 3 horas | — | S1 21/09: 3 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-01 T4. Validar los datos capturados | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | S1 21/09: 0.5 h | S1 22/09: 1.5 h | — | — | Ver criterio |
| HU-02 ID único | 3 | Jaime UV | Realizado* | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-02 T1. Definir estructura de ID | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | S1 22/09: 2 h | — | — | Ver criterio |
| HU-02 T2. Generar UUID alfanumérico | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | S1 22/09: 1.25 h | S1 23/09: 0.75 h | — | Ver criterio |
| HU-02 T3. Asociar ID al registro | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | — | S1 23/09: 2 h | — | Ver criterio |
| HU-02 T4. Verificar unicidad y persistencia | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | — | S1 23/09: 2 h | — | Ver criterio |
| HU-03 ABO/RhD | 3 | Jaime UV | Realizado* | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-03 T1. Definir opciones ABO y RhD | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | — | — | S1 24/09: 2 h | Ver criterio |
| HU-03 T2. Crear controles de selección | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | — | — | — | S1 24/09: 2 h | Ver criterio |
| HU-03 T3. Guardar y recuperar valores | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | S2 25/09: 1.25 h | — | — | — | S1 24/09: 0.75 h | Ver criterio |
| HU-03 T4. Validar campos y probar | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | S2 25/09: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-04 Fenotipo Rh | 3 | Jaime UV | Realizado* | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-04 T1. Definir campos C, c, E y e | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | S2 25/09: 1.5 h | S2 28/09: 0.5 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-04 T2. Crear controles de antígenos | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | S2 28/09: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-04 T3. Guardar y recuperar fenotipo | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | S2 28/09: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-04 T4. Validar selecciones y probar | — | Jaime UV | Realizado* | 2 horas | — | S2 28/09: 0.25 h | S2 29/09: 1.75 h | — | — | Ver criterio |
| Total | 14 | Jaime UV | — | 33 horas | — | — | — | — | — | Autorrevisión |

Capacidad: 75 h. Tareas: 33 h. Eventos: 8.75 h. Margen de capacidad: 33.25 h. Los subtotales de historias incluyen sus tareas y no se suman dos veces.

Planning: 18/09/2026, 2 h. Seguimiento: 15 min cada jornada. Review: 08/10/2026, 1.5 h. Retrospective: misma fecha, 1.5 h. El margen se utilizará para refinamiento, ajustes y obstáculos.

Criterios de aceptación

HU-01: Permite capturar nombre y teléfono opcional; impide guardar sin los campos obligatorios y conserva el registro local al recargar.

HU-02: Genera un ID alfanumérico no editable asociado al registro. Se verifica unicidad del ID; esto no impide registrar dos veces a una misma persona.

HU-03: Permite seleccionar A, B, AB u O y RhD positivo o negativo; valida selección y conserva los valores.

HU-04: Permite registrar C, c, E y e y recuperar los valores guardados; exige completar las selecciones del prototipo.

Condición de terminado: cumplir los criterios, revisar código, ejecutar pruebas pertinentes y conservar evidencia. No marcar historias planificadas como realizadas antes de verificar su implementación.

*Realizado según el avance local reportado previamente. Las 33 horas son la estimación original; esta distribución diaria es una línea base de planificación, no una bitácora histórica.

Sprint 2 del 09/10/2026 al 29/10/2026

Objetivo: implementar acceso y persistencia en servidor e incorporar Kell, Duffy, Kidd, MNS y Diego.

S1, S2 y S3 dentro de las celdas significan semana 1, 2 y 3 de este sprint. Día 1 a Día 5 son las cinco jornadas consecutivas de cada semana del sprint (viernes, lunes, martes, miércoles y jueves). Las fechas son la referencia exacta.

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint (prevista) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-13 Inicio de sesión | 5 | Jaime UV | Previsto | 24 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-13 T1. Diseñar cuentas y permisos y el esquema de persistencia | — | Jaime UV | Previsto | 4 horas | S1 09/10: 2.75 h | S1 12/10: 1.25 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-13 T2. Implementar autenticación y autorización de las operaciones en servidor | — | Jaime UV | Previsto | 8 horas | — | S1 12/10: 3.5 h | S1 13/10: 4.5 h | — | — | Ver criterio |
| HU-13 T3. Migrar el prototipo local a persistencia de servidor e integrar sesión | — | Jaime UV | Previsto | 8 horas | — | — | S1 13/10: 0.25 h | S1 14/10: 4.75 h | S1 15/10: 3 h | Ver criterio |
| HU-13 T4. Probar credenciales, permisos, cierre de sesión y persistencia | — | Jaime UV | Previsto | 4 horas | S2 16/10: 2.25 h | — | — | — | S1 15/10: 1.75 h | Ver criterio |
| HU-05 Fenotipo Kell | 5 | Jaime UV | Previsto | 6 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-05 T1. Definir campos y opciones de Fenotipo Kell | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | S2 16/10: 1 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-05 T2. Construir controles y validación de valores | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S2 16/10: 1.5 h | S2 19/10: 0.5 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-05 T3. Integrar almacenamiento y recuperación del perfil | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | S2 19/10: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-05 T4. Probar guardado, recuperación y datos no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | S2 19/10: 1 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-06 Fenotipo Duffy | 5 | Jaime UV | Previsto | 6 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-06 T1. Definir campos y opciones de Fenotipo Duffy | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | S2 19/10: 1 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-06 T2. Construir controles y validación de valores | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | S2 19/10: 0.25 h | S2 20/10: 1.75 h | — | — | Ver criterio |
| HU-06 T3. Integrar almacenamiento y recuperación del perfil | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | S2 20/10: 2 h | — | — | Ver criterio |
| HU-06 T4. Probar guardado, recuperación y datos no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | — | S2 20/10: 1 h | — | — | Ver criterio |
| HU-07 Fenotipo Kidd | 5 | Jaime UV | Previsto | 6 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-07 T1. Definir campos y opciones de Fenotipo Kidd | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | — | — | S2 21/10: 1 h | — | Ver criterio |
| HU-07 T2. Construir controles y validación de valores | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | S2 21/10: 2 h | — | Ver criterio |
| HU-07 T3. Integrar almacenamiento y recuperación del perfil | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | S2 21/10: 1.75 h | S2 22/10: 0.25 h | Ver criterio |
| HU-07 T4. Probar guardado, recuperación y datos no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | — | — | — | S2 22/10: 1 h | Ver criterio |
| HU-08 Fenotipo MNS | 5 | Jaime UV | Previsto | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-08 T1. Definir campos y opciones de Fenotipo MNS | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | — | S2 22/10: 2 h | Ver criterio |
| HU-08 T2. Construir controles y validación de valores | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 23/10: 0.5 h | — | — | — | S2 22/10: 1.5 h | Ver criterio |
| HU-08 T3. Integrar almacenamiento y recuperación del perfil | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 23/10: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-08 T4. Probar guardado, recuperación y datos no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 23/10: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-09 Fenotipo Diego | 5 | Jaime UV | Previsto | 6 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-09 T1. Definir campos y opciones de Fenotipo Diego | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | S3 23/10: 0.25 h | S3 26/10: 0.75 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-09 T2. Construir controles y validación de valores | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | S3 26/10: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-09 T3. Integrar almacenamiento y recuperación del perfil | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | S3 26/10: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-09 T4. Probar guardado, recuperación y datos no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 1 horas | — | — | S3 27/10: 1 h | — | — | Ver criterio |
| Total | 30 | Jaime UV | — | 56 horas | — | — | — | — | — | Autorrevisión |

Capacidad: 75 h. Tareas: 56 h. Eventos: 8.75 h. Margen de capacidad: 10.25 h. Los subtotales de historias incluyen sus tareas y no se suman dos veces.

Planning: 09/10/2026, 2 h. Seguimiento: 15 min cada jornada. Review: 29/10/2026, 1.5 h. Retrospective: misma fecha, 1.5 h. El margen se utilizará para refinamiento, ajustes y obstáculos.

Criterios de aceptación

HU-13: Credenciales válidas permiten el acceso; las inválidas se rechazan. Las operaciones protegidas se autorizan en servidor; cerrar sesión impide reutilizarla. Los registros migrados se conservan.

HU-05: Permite guardar y recuperar los antígenos de la historia con opciones positivo, negativo y no determinado; rechaza valores fuera del catálogo y distingue no determinado de negativo.

HU-06: Permite guardar y recuperar los antígenos de la historia con opciones positivo, negativo y no determinado; rechaza valores fuera del catálogo y distingue no determinado de negativo.

HU-07: Permite guardar y recuperar los antígenos de la historia con opciones positivo, negativo y no determinado; rechaza valores fuera del catálogo y distingue no determinado de negativo.

HU-08: Permite guardar y recuperar los antígenos de la historia con opciones positivo, negativo y no determinado; rechaza valores fuera del catálogo y distingue no determinado de negativo.

HU-09: Permite guardar y recuperar los antígenos de la historia con opciones positivo, negativo y no determinado; rechaza valores fuera del catálogo y distingue no determinado de negativo.

Condición de terminado: cumplir los criterios, revisar código, ejecutar pruebas pertinentes y conservar evidencia. No marcar historias planificadas como realizadas antes de verificar su implementación.

Sprint 3 del 30/10/2026 al 19/11/2026

Objetivo: implementar búsqueda, ficha, consulta extendida, actualización y listado.

S1, S2 y S3 dentro de las celdas significan semana 1, 2 y 3 de este sprint. Día 1 a Día 5 son las cinco jornadas consecutivas de cada semana del sprint (viernes, lunes, martes, miércoles y jueves). Las fechas son la referencia exacta.

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint (prevista) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 Buscar fenotipo | 8 | Jaime UV | Previsto | 16 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-10 T1. Definir filtros y combinaciones de antígenos | — | Jaime UV | Previsto | 3 horas | S1 30/10: 2.75 h | S1 02/11: 0.25 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-10 T2. Implementar búsqueda en servidor | — | Jaime UV | Previsto | 5 horas | — | S1 02/11: 4.5 h | S1 03/11: 0.5 h | — | — | Ver criterio |
| HU-10 T3. Crear interfaz de filtros y resultados | — | Jaime UV | Previsto | 4 horas | — | — | S1 03/11: 4 h | — | — | Ver criterio |
| HU-10 T4. Probar coincidencias, ausencia de resultados y permisos | — | Jaime UV | Previsto | 4 horas | — | — | S1 03/11: 0.25 h | S1 04/11: 3.75 h | — | Ver criterio |
| HU-11 Consultar fenotipo | 5 | Jaime UV | Previsto | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-11 T1. Definir campos de ficha completa | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | S1 04/11: 1 h | S1 05/11: 1 h | Ver criterio |
| HU-11 T2. Implementar consulta por ID | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | — | S1 05/11: 2 h | Ver criterio |
| HU-11 T3. Construir ficha legible del donante | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S2 06/11: 0.25 h | — | — | — | S1 05/11: 1.75 h | Ver criterio |
| HU-11 T4. Probar datos completos e incompletos y permisos | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S2 06/11: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-14 Consulta de fenotipo extendido | 8 | Jaime UV | Previsto | 12 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-14 T1. Definir recorrido de consulta del perfil extendido | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S2 06/11: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-14 T2. Integrar búsqueda con la ficha completa | — | Jaime UV | Previsto | 4 horas | S2 06/11: 0.5 h | S2 09/11: 3.5 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-14 T3. Distinguir resultados negativos y no determinados | — | Jaime UV | Previsto | 3 horas | — | S2 09/11: 1.25 h | S2 10/11: 1.75 h | — | — | Ver criterio |
| HU-14 T4. Probar de principio a fin la localización y consulta | — | Jaime UV | Previsto | 3 horas | — | — | S2 10/11: 3 h | — | — | Ver criterio |
| HU-12 Actualizar donante | 5 | Jaime UV | Previsto | 10 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-12 T1. Definir campos editables y validaciones | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | S2 11/11: 2 h | — | Ver criterio |
| HU-12 T2. Implementar actualización autorizada | — | Jaime UV | Previsto | 3 horas | — | — | — | S2 11/11: 2.75 h | S2 12/11: 0.25 h | Ver criterio |
| HU-12 T3. Construir formulario de edición | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | — | — | — | S2 12/11: 2 h | Ver criterio |
| HU-12 T4. Probar cambios, persistencia y conservación del ID | — | Jaime UV | Previsto | 3 horas | S3 13/11: 0.5 h | — | — | — | S2 12/11: 2.5 h | Ver criterio |
| HU-15 Lista donantes | 5 | Jaime UV | Previsto | 8 horas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Ver tareas | Criterio al final |
| HU-15 T1. Definir columnas y navegación del listado | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 13/11: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-15 T2. Implementar listado autorizado | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 13/11: 2 h | — | — | — | — | Ver criterio |
| HU-15 T3. Construir tabla y acceso a la ficha | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | S3 13/11: 0.25 h | S3 16/11: 1.75 h | — | — | — | Ver criterio |
| HU-15 T4. Probar lista vacía y múltiples registros | — | Jaime UV | Previsto | 2 horas | — | S3 16/11: 2 h | — | — | — | Ver criterio |
| Total | 31 | Jaime UV | — | 54 horas | — | — | — | — | — | Autorrevisión |

Capacidad: 75 h. Tareas: 54 h. Eventos: 8.75 h. Margen de capacidad: 12.25 h. Los subtotales de historias incluyen sus tareas y no se suman dos veces.

Planning: 30/10/2026, 2 h. Seguimiento: 15 min cada jornada. Review: 19/11/2026, 1.5 h. Retrospective: misma fecha, 1.5 h. El margen se utilizará para refinamiento, ajustes y obstáculos.

Criterios de aceptación

HU-10: Los filtros devuelven únicamente registros que cumplen los criterios indicados y muestran un mensaje cuando no hay coincidencias.

HU-11: Un ID válido muestra los antígenos registrados; un ID inexistente presenta un mensaje claro sin revelar datos ajenos.

HU-14: El usuario autorizado localiza un donante desde los filtros y abre su perfil extendido; los datos no determinados no se presentan como negativos.

HU-12: Un usuario autorizado modifica datos válidos y conserva el ID original. Las modificaciones persisten y los valores inválidos se rechazan.

HU-15: Muestra registros con ID y datos resumidos, permite abrir su ficha y maneja el caso sin donantes.

Condición de terminado: cumplir los criterios, revisar código, ejecutar pruebas pertinentes y conservar evidencia. No marcar historias planificadas como realizadas antes de verificar su implementación.

Referencias:

Deemer, P., Benefield, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). The Scrum primer: A lightweight guide to the theory and practice of Scrum (Version 2.0). Scrum Primer 2.0

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Guía Scrum 2020